二期纺丝机预热水泵安装服务技术文件

- 设备概述

纺丝机预热水泵属于纺丝生产工艺中关键设备，主要作用是保证对纺丝浆液预热器循环热水的供应。需要连续2年不间断运行，要求具有较高的运行稳定性和可靠性。本次服务要求不改变现有管道位置下，设计制造新安装底座并对水泵进行安装施工，满足生产需求。

- 位号、名称、型号规格、数量及说明

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌、生厂商 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 热水泵安装底座 |  | 2套 |  | 非标设计制造，与福斯CK125-80-200B-OP水泵适配，满足安装需求 |

- 技术标准和规范

非标制造无明确技术标准和规范

- 技术参数

现场踏勘，根据现场实际情况设计制造泵安装底座满足现场二期纺丝机预热水泵安装生产要求，满足热水泵与现有纺丝工艺管道安装连接要求，满足生产工艺需求。提供相关设计方案图纸双方进行讨论确定，按双方签字确定图纸生产制造。

- 技术要求

- 昆纤提供用于招标的图纸和资料

热水泵外形图以及安装要求资料。

- 设备配置要求

底座结构合理，具有足够的刚度、强度，配置设备连接用相关螺栓等标准件，螺栓等级不低于8.8级。配置施工所需的法兰，变径接头，密封垫等管道附件2套。

- 安装、连接方式、外观要求

底座与地基安装连接牢固可靠，与泵连接时泵在底座上具有位置调整功能，连接牢固可靠。外观涂防锈漆，颜色待定。

- 设备附带的零配件质量及数量要求

无

- 设备制造所用材料标准要求，材料强度、等级、规格等要求

法兰规格DN100、DN80,连接螺栓等级不低于8.8级。

- 制造周期要求

安装底座及管道附件2026年3月25日前到达昆纤公司

- 设备运行稳定性及可靠性要求

设备安装调试后，满足24小时连续运行2年以上。

- 安装调试服务内容

| 序号 | 项目名称 | 作业内容 | 优先 | 安全等级 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧水泵的拆卸 | 1.拆除原3#4#机预热水泵及水泵底座。 2.保护性拆除水泵进出口段管道保温材料。 | 高 | B | 隔离锁定、动火作业许可证 |
| 2 | 新水泵的安装 | 1.安装调试3#4#机新水泵底座及水泵。 2.改造水泵进口（或出口）管道与水泵接口尺寸适配。 3.恢复水泵进出口段管道保温材料。 | 高 | B | 隔离锁定、动火作业许可证 |

备注：a. 以上工作内容需进行现场踏勘制定施工计划（方案），作业过程中对罗拉等未改动零件进行保护，不得损坏相关部件表面；

b. 以上工作内容包含维修过程中必须的拆卸，安装，调试及环境卫生清理等工作；

c.以上工作内容除明确提出需要昆纤公司提供相关主要维修用零件材料外，乙方提供所有材料（含设计制造）及维修用辅材；

d.所有拆卸下来的零部件需搬运放置到厂内指定地点。

- 施工服务要求

a.此设备为公司生产工艺过程中的关键设备，施工单位需具备机电安装资质。

b. 项目所需常用维修工器具辅材如扳手、焊条，检测仪器等由乙方准备。检修用的临时装置由乙方提前预制，昆纤提供施工场地和施工用电。涉及脚手架搭建时脚手架搭设人员需持相关监管部门颁发或认可的作业证，所搭建的脚手架需经昆纤公司相关部门检查合格后挂牌使用，脚手架材料可向昆纤借用，并如数归还。报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

c. 为了保证能按昆纤要求按时完成此项目，施工期间人员需合理配置，不得影响项目完成进度。

- 安全要求及工作进度

- 施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）

- 本工作区域为防爆区有防爆要求，施工过程中应遵守招标方的安全工作制度。

- 在施工过程中，应遵守国家有关施工安全规范，并采取相应的预防措施后才能进行施工。

- 在施工中，一切以安全为准则，在不能确保安全施工和影响安全生产的情况下，不准进行工程施工。

- 施工人员必须接受甲方安全培训取得临时上岗后才能进入施工现场，在现场作业时要佩戴安全帽等个人劳保用品。

- 施工人员进入厂区后只能在指定的工作区域内工作，不能到其它区域或在厂区内闲逛。

- 做到文明施工，保持施工现场的清洁和道路畅通，施工人员在离开工作现场前，必须每天清理施工垃圾，以防影响工作。

- 施工人员对施工区域内的机械设备、设施、器具不能随意搬动，如确因施工要求需要搬动时，必须到甲方有关人员的书面批准后才能搬动。如因违反甲方的有关安全规范和规定，乱动设备、器具等所发生的一切安全事故和损失，甲方概不承担责任，所造成的事故损失乙方应赔偿责任。如发现乙方施工人员有违反甲方安全规范的行为，经教育仍未改变，则甲方有权单方面要求乙方更换此部份施工人员。

- 所有进入厂区内的施工人员必须配戴临时上岗证，无临时上岗证人员禁止进入厂区。

- 施工时乙方必须严格按甲方批准的施工措施进行组织施工，不得任意修改，如需要进行修改，必须得到甲方有关人员的同意，并双方签字认可。

- 必须取得甲方签发的安全工作许可证后才能施工，即在施工过程中如需要进行热工作时，必须到安全部门办理热工作许可证后方能施工。此热工作许可证是定点定时的，只能在指定地点施工，在热工作许可证规定的时间内，如果不能完成此项工作，则应另行办理热工作许可证后才能再进行施工。

- 昆纤安全要求：见附件一

- 项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。

- 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

- 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

- 注意安全等级，登高作业和危险等级A类作业项目须有相应的方案和措施，办理有关许可证和隔离锁定。才能进行施工。

- 乙方需按公司要求提供所有施工人员的信息，接受安全培训，办理临时工作牌才能参加进厂施工工作。

- 项目进度要求

底座及管道附件2026年3月25日前到达昆纤公司。根据昆纤公司安排具体施工时间提前1个月通知，安装调试完成满足生产需求。

- 运输和包装

设备的运输与包装由供方负责，运至昆纤公司指定地点。运输过程中不得损害设备及设备表面，设备表面不得生锈，不能碰坏。

- 设备监造和性能验收试验

1．中间验收

无

2．出厂前检验

无

3．到场检验

开箱后设备完好，无碰撞、锈蚀、变形。

4．最终验收

安装调试完毕满足正常生产使用要求，达到稳定运行能力，没有发现改造缺陷为合格。正常上线使用后1个月最终验收。供方对施工最终质量负全责。

5．质保期

最终验收之日起1年。

- 资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、报告的数量和方式

移交本项目相关的装配图及详细零件图纸等所有技术资料，电子版（采用CAXA2000或CAD2010格式，电子版三维模型采用SolidWorks2016格式）一份。纸质版资料装订成册，盖有“竣工资料”信息印章两份。

2．培训时间、地点、人数要求

培训时间、地点、人数要求：

培训时间：合同签订后根据计划统一安排；

培训地点：昆纤行政办公楼一楼；

培训人数：施工单位根据工期和工种进行培训和协调

- 技术专有权

中标方按甲方需求进行设备的设计制造，产生的知识产权归甲方所有。中标方所提供的产品涉及的专有或专利技术，甲方认为知识产权使用费已经包括在投标总价中，甲方不会因为任何理由而单独支付额外的费用。

- 保密协议

投标单位需签订保密协议，保证昆纤公司所提供的所有媒介技术资料不得向第三方泄漏。

附件一：

承包商入厂基本安全要求：

一、承包商PPE要求

- 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

- 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

- 佩戴符合国家标准的安全帽；

- 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

- 严禁游动吸烟；

- 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

- 严禁进入与工作无关的区域或房间；

- 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

- 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

- 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

- 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

- 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

- 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：